## 필독!!!
1. 시트의 팀명 채워주세요
2. WBS 작성방법 숙지하시고 수식은 건드리지 말아주세요.
3. [핵심양식] 매 일자별로 시트 복사해서 작성하시면 됩니다.
4. 팀미팅, 프로젝트 진행일지 칸을 작성하셔서 매일 오전 들어오시는 지도강사님과 함께 팀 미팅 진행됩니다.

## WBS
팜팜 : 도심농부를 위한 텃밭 분양 통합 플랫폼
과제명 | 텃밭 분양 통합 신청 플랫폼 |  |  |  |  | 일정관리담당자 |  | 이지혜
과제책임자 | 임지호 | 과제기간 | 2023. 7. 12 ~ 2023. 8. 18 |  |  | 최종작성일 | 2023-08-18 | 기간경과율 |  | 100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 텃밭 분양 통합 신청 플랫폼 | 37일 | 2023-07-12 | 2023-08-18 |  | 100%
1.1 | 계획 | 15일 | 2023-07-13 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 100% | 100%
1.1.1 | 브레인스토밍 | 2일 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | 100% | 전원 |  | 브레인스토밍
1.1.2 | 프로젝트 개요서 작성 | 6일 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | 100% | 이지혜, 송민아 |  | 프로젝트 개요서
1.1.3 | 프로젝트 기획서 작성 | 7일 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | 100% | 임지호, 정건식 |  | 기획서
1.1.4 | WBS 작성 및 태스크 할당 | 1일 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | 100% | 이지혜 |  | WBS
1.1.5 | 협업 환경 구축 | 15일 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | 100% | 전원 |  | Git, Notion
1.2 | 분석 | 2일 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | 100% | 전원
1.2.1 | 요구사항 분석 | 2일 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | 100% | 전원 |  | 요구사항정의서
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2일 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 100% | 100% | 전원
1.3 | 설계 | 7일 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜, 양춘모
1.3.1 | DB 설계 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 양춘모 | 1.4.3
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜, 양춘모 |  | DB요구사항분석서
1.3.1.2 | DB 테이블 명세 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜, 양춘모 |  | 테이블명세서
1.3.2 | UI/UX 설계 | 4일 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 100% | 100% | 이지혜 |  | 화면설계서
1.3.2.1 | UI 설계 | 4일 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜
1.3.3 | Web 설계 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜
1.3.3.1 | 시스템 아키텍처 설계 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 이지혜, 양춘모
1.3.4 | 머신러닝 설계 | 4일 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 100% | 100% | 양춘모 |  | ML 데이터 설계
| 테스트 데이터 수집 및 전처리 | 3일 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 100% | 100% | 양춘모
1.4 | 구현 | 22일 | 2023-07-26 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 전원
1.4.1 | 서비스 개발 | 18일 | 2023-07-26 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | 100% | 이지혜
1.4.1.1 | 구현을 위한 공공 데이터 수집 / 테이블 입력 | 1일 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 정건식
1.4.1.2 | 디자인 - 서비스 로고 및 컨셉 설정 | 2일 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 100% | 100% | 송민아
1.4.1.3 | 디자인 - 웹 페이지 디자인 | 5일 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 100% | 70% | 송민아
1.4.1.4 | [React] 페이지 구현1 - 메인/네비 | 2일 | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 100% | 90% | 송민아
1.4.1.5 | [React] 페이지 구현2 - 회원가입/로그인 (DB확인, 중복체크기능) | 2일 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 100% | 100% | 이지혜 |  |  | [2023.08.09] 담당자 변경 : 임지호 -> 이지혜
1.4.1.6 | [React] 페이지 구현3 - 마이페이지 | 3일 | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 100% | 100% | 정건식 | 1.4.1.14 |  | [2023.08.09] 담당자 변경 : 임지호 -> 정건식
1.4.1.7 | [React] 페이지 구현4 - 커뮤니티(공지사항, 정보게시판) | 8일 | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 정건식
1.4.1.8 | [React] 페이지 구현5 - 텃밭 검색 | 6일 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | 2023-08-07 | 100% | 100% | 이지혜
1.4.1.9 | [React] 페이지 구현6 - 텃밭 내놓기(새글등록) | 4일 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 100% | 100% | 임지호, 송민아 | 1.4.1.10
1.4.1.10 | [React] 페이지 구현7 - 텃밭 상세 페이지 | 3일 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 100% | 100% | 송민아 | 1.4.1.9
1.4.1.11 | [React] 페이지 구현8 - 가격 예측 시스템 페이지 - 시각화 | 2일 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-16 | 100% | 100% | 양춘모, 송민아 | 1.4.2 / 1.4.3 / 1.4.5
1.4.1.12 | [React] 캘린더 기능 구현 | 2일 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 2023-08-07 | 100% | 100% | 이지혜
1.4.1.13 | [React] 지도 기능 구현 | 5일 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-05 | 100% | 100% | 이지혜 | 1.4.1.8 / 1.4.1.10
1.4.1.14 | [React] 주소 검색 API 적용 | 3일 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 100% | 100% | 임지호 | 논의필요
1.4.2 | 가격 예측 시스템 개발 | 12일 | 2023-07-31 | 2023-08-12 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.2.1 | 데이터 수집 | 10일 | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 2023-07-30 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.2.2 | 데이터 분석 | 9일 | 2023-07-27 | 2023-08-05 | 2023-07-31 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.2.3 | 데이터 전처리 | 13일 | 2023-07-27 | 2023-08-09 | 2023-08-01 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.2.4 | 모델링, 학습 | 14일 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.3 | DB/서버 구현 | 10일 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.3.1 | 사용자 입력 데이터 DB - 텍스트, 이미지 | 8일 | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.3.2 | 머신러닝 데이터 | 2일 | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.3.3 | 서버 구현 | 6일 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.4 | DB(오라클) - 서버(Flask) - 페이지(React) 연동 | 12일 | 2023-08-03 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.5 | 크롤링 | 3일 | 2023-08-13 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.5.1 | 당일 농작물 가격 크롤링 | 0일 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | 100% | 양춘모
1.4.5.2 | 크롤링 데이터 DB에 넣기 | 0일 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 양춘모
1.5 | 테스트 | 8일 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 100% | 100% | 전원
1.5.1 | 서비스 테스트 | 8일 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 100% | 100% | 전원
1.5.1.1 | 버튼, 차트, 정보창 테스트 (데이터 삽입, 출력) - 상시 | 6일 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 2023-08-16 | 100% | 100% | 임지호, 정건식
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2일 | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 100% | 100% | 전원
1.5.2 | 최종 점검 | 3일 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 100% | 100% | 이지혜
1.5.2.1 | 통합 테스트 | 3일 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 전원
1.5.2.2 | 문서 폴리싱 | 3일 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 이지혜
1.6 | 최종발표 준비 | 4일 | 2023-08-14 | 2023-08-18 |  | 100% | 100%
1.6.1 | PPT 내용 및 발표 준비 | 2일 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 임지호, 정건식 |  | PPT 문서 초안(Text)
1.6.2 | PPT 디자인 | 2일 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 송민아 |  | PPT 최종
1.6.3 | 서비스 시연 영상 제작 | 2일 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-17 | 100% | 100% | 이지혜 |  | 시연 영상
1.6.4 | 최종 발표 | 1일 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-18 | 0% |  | 임지호
1.6.5 | 동료 평가 및 프로젝트 평가 | 1일 | 2023-08-18 | 2023-08-19 |  | 0% |  |  |  | 동료검토서
Formulas:
일정관리담당자 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1,1,IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])<0,0,(TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])))

## 2023.08.18
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.18
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 기획 | 발표준비, 리허설 진행 | DB | 발표준비, 머신러닝 파트 피드백 | PM | 일정 최종 점검 및 WBS 완료 | Design | 발표문서 디자인 | 기획 | 발표준비, 리허설 진행
|  |  | 기획 | 통합 테스트 진행 | 기획 | 시연 영상제작 |  |  | 기획 | 통합 테스트 진행
[5 empty] | 기획 | 통합테스트 진행
오늘 할 업무 |  | 최종발표 |  | 최종발표 |  | 최종발표 |  | 최종발표 |  | 최종발표
산출문서 취합
HELP! | [5 empty] | > 헤드 스타일 변경되는데, 도움이 필요합니다. > Redux를 잘 모르겠어서 조언이 필요합니다.
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 발표 자료 제출
세부내용 |  | 오전 9시 승환쌤께 제출
최종 리허설 진행
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.08.17
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.17
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 98% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 100%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 기획 | 통합테스트 진행 |  | 오전병가 | PM | 이번 주 일청 체크 | Front | 웹 프론트 최종 디자인 작업 | 기획 | 회의록 작성
| 기획 | 발표 문서 작성 | ML | 머신러닝 최종학습 | 기획 | 문서 폴리싱 작업 (화면설계, 요구사항정의서) | Design | 발표문서 디자인 | 기획 | 발표 문서 작성
|  |  | DB | 가데이터 최종점검 | 기획 | 발표 문서 디벨롭 | Front | 캘린더 날짜 입력 부분 수정 | Front | 농작물 링크 정보 수집 및 링크 연결
|  |  | DB | DB, 시스템 문서 폴리싱 | Front | 분양신청하기 기능 보완
|  |  | DB | 분양신청하기 DB 수정
오늘 할 업무 | 기획 | 발표준비, 리허설 진행 | DB | 발표준비, 머신러닝 파트 피드백 | PM | 일정 최종 점검 및 WBS 완료 | Design | 발표문서 디자인 | 기획 | 발표준비, 리허설 진행
|  |  | 기획 | 통합 테스트 진행 | 기획 | 시연 영상제작 |  | 발표 피드백 | 기획 | 통합 테스트 진행
[5 empty] | 기획 | 통합테스트 진행
발표피드백백
HELP! | [5 empty] | > 헤드 스타일 변경되는데, 도움이 필요합니다. > Redux를 잘 모르겠어서 조언이 필요합니다.
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 전체 진행 상황 체크
세부내용 |  | 통합테스트 진행 => 발표리허설과 별도로 진행
안건 2 |  | 발표 준비 진행 상황
세부내용 |  | 발표 PPT 디자인 진행
발표 시연영상 편집 => 오후에 진행
실시간 시연의 경우, 발표에 맞춰 DB 세팅 진행해야함 -> 오늘 문의!!
안건 3
세부내용

## 2023.08.16
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.16
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 88% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 80% |  | 90%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무
오늘 할 업무 | 기획 | 통합테스트 진행 |  | 오전병가 | PM | 이번 주 일청 체크 | Front | 웹 프론트 최종 디자인 작업 | 기획 | 회의록 작성
| 기획 | 발표 문서 작성 | ML | 머신러닝 최종학습 | 기획 | 문서 폴리싱 작업 (화면설계, 요구사항정의서) | Design | 발표문서 디자인 | 기획 | 발표 문서 작성
|  |  | DB | 가데이터 최종점검 | 기획 | 발표 문서 디벨롭 | Front | 캘린더 날짜 입력 부분 수정 | Front | 농작물 링크 정보 수집 및 링크 연결
|  |  | DB | DB, 시스템 문서 폴리싱 | Front | 분양신청하기 기능 보완
|  |  | DB | 분양신청하기 DB 수정
HELP! | [5 empty] | > 헤드 스타일 변경되는데, 도움이 필요합니다. > Redux를 잘 모르겠어서 조언이 필요합니다.
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 전체 진행 상황 체크
세부내용 |  | 문서 : 개요서, 프로젝트 기획서, 화면설계서, WBS, DB시스템설계서
안건 2 |  | 발표 준비 진행 상황
세부내용 |  | 발표자 선정
안건 3 |  | 개발 진행 사항
세부내용 |  | 텃밭 상세 : 댓글 달기, 목록 바로가기 버튼 추가
Alert창
지도테스트 삭제
가격예측페이지 이름 수정
프로젝트명 : 000을 이용한(기반으로한) 0000서비스

## 2023.08.11
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.11
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 43% |  | 50% |  | 55% |  | 50% |  | 60% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | DB | 게시물 DB 작성 | DB | 틀 잡힌 페이지들 DB명세서 작성, DB 구축 | Front | 로그인 상태 유지 구현 | Front | 텃밭 자랑하기 페이지 디자인 | Front | 게시판 댓글 기능 구현
|  |  | back | 구축된 DB들 페이지와 연동 |  |  | Front | 텃밭 등록하기 페이지 디자인 | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 | Front | 텃밭 등록 캘린더 기능 구현 |  | 병가 (08.11 ~ 08.15) | back | 로그인 유효성 검사 | DB | 텃밭 등록 페이지 DB 연동 | Front | 신청내역 페이지 작성
| Front | 주소 검색 api 연동 | back | 로그인, 회원가입 DB 연동 | Front | 텃밭 등록 캘린더 기능 구현 | Front | 전체 디자인 작업 | 기획 | 회의록
| 기획 | 휴가기간 작업 공간 일정 확인 | DB | 농장정보 DB 구축
| 기획 | 발표 PPT 작성
HELP! |  | 커뮤니티 클릭이 안돼요~~ 고쳐주세요
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 날릴거
세부내용 |  | 공지사항 날려
안건 2 |  | 연휴에 어떻게 일해볼까?
세부내용 |  | 월요일, 화요일 10시 출근
특이사항 없는 사람 토요일 10시 출근
연휴, 휴일 일지 작성 X , 공식 일정에 따라 진행사항 취합수요일) : 프론트 구현에 집중!
안건 3
세부내용

## 2023.08.10
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.10
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 42% |  | 50% |  | 50% |  | 50% |  | 60% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | Front | 텃밭등록페이지 DB 테이블 작성 | back | DB에 이미지파일 넣고 불러오기 | DB | 회원가입 로그인 DB 보내기 | DB | 텃밭등록페이지 DB테이블 작업 | Front | 게시판 DB 보내기 작업
| Front | 텃밭 등록 페이지 꾸미기 |  |  | Front | 로그인 상태 접근권한 알아보기 | Front | 상세페이지 디자인 작업 | Front | 농사 정보 댓글 기능 구현하기
[5 empty] | Front | 캘린더 기능 구현 |  |  | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 | DB | 게시물 DB 작성 | DB | 틀 잡힌 페이지들 DB명세서 작성, DB 구축 | Front | 로그인 상태 유지 구현 | Front | 텃밭 자랑하기 페이지 디자인 | Front | 게시판 댓글 기능 구현
|  |  | back | 구축된 DB들 페이지와 연동 |  |  | Front | 텃밭 등록하기 페이지 디자인 | 기획 | 회의록
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 서버가 계속 바뀌는데 어떻게 해야 할까?
세부내용 |  | - 서버 컴퓨터 주소 변경됨, 코드 수정 필요 : http://192.168.70.237:5022/
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.08.09
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.09
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 40% |  | 45% |  | 50% |  | 45% |  | 60% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | Front | 리액트 강의 듣기 | DB | DB테이블 시트 작성, DB 구축 | Front | 로그인 회원가입 화면구현 | Front | 커뮤니티 페이지 디자인 작업 | Front | 게시물 DB로 연동시키기
| Front | 텃밭 등록 페이지 구현하기 | back | 작물자랑하기 페이지 연동 협업 | Front | 캘린더 범위 지정 기능 구현 | Front | 텃밭 상세페이지 제작하기 | Front | 커뮤니티 페이지 수정하기
[5 empty] | Front | 헤더 디자인 수정 |  |  | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 | Front | 텃밭등록페이지 DB 테이블 작성 | back | DB에 이미지파일 넣고 불러오기 | DB | 회원가입 로그인 DB 보내기 | DB | 텃밭등록페이지 DB테이블 작업 | Front | 게시판 DB 보내기 작업
| Front | 텃밭 등록 페이지 꾸미기 |  |  | Front | 로그인 상태 접근권한 알아보기 | Front | 상세페이지 디자인 작업 | Front | 농사 정보 댓글 기능 구현하기
[5 empty] | Front | 캘린더 기능 구현 |  |  | 기획 | 회의록
HELP! |  |  |  | 이미지 연동 관련 질문
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 농사 정보 페이지를 어떻게 할것인가
세부내용 |  | 카드형 말고 게시판 형태로 가자
댓글 작성 기능이 있어야 한다
안건 2 |  | 진행상황 공유
세부내용 |  | - 결제 API : 진행상황에 따라 추가 여부 결정
- 그대신 '주소 검색 API'는 적용해야 함
- 팀장님 프론트 작업 일정 수정 및 새로운 업무 재할당 => 오늘 점심 전 결정예정
- 텃밭 DB : 민아님, 팀장님 논의 => 춘모님이랑 같이 작업진행
- 게시물 DB 데이터 받아와서 구현하는 방법은 '텃밭 상세 페이지에서 동일하게 구현'
안건 3
세부내용 |  | - 서버 컴퓨터 주소 변경됨, 코드 수정 필요 : http://192.168.70.165:5022/

## 2023.08.08
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.08
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 39% |  | 45% |  | 45% |  | 45% |  | 60% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | Front | 텃밭정보 등록 페이지 구현하기 | back | DB-Flask-react 연동 | Front | 텃밭 구하기 페이지 지도 수정 작업 | Front | 이미지 오류 해결하기 | Front | 텃밭 자랑하기 게시판 수정하기
|  |  |  | 프로젝트 페이지별로 연동 (WBS React Page 5) | Front | 로그인, 회원가입 페이지 수정 | Front | 텃밭 상세페이지 작업 | Front | 공지사항 수정하기
[5 empty] | Front | 리액트 DB 데이터 연동 테스트 | Front | 커뮤니티 페이지 디자인 작업 | Front | 커뮤니티페이지 디자인 작업
[7 empty] | DB | DB-Flask-react 연동 | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 | Front | 리액트 강의 듣기 | DB | DB 테이블 시트 작성, DB 구축 | Front | 로그인 회원가입 화면구현 | Front | 커뮤니티 페이지 디자인 작업 | DB | 게시물 DB로 연동시키기
| Front | 텃밭 등록 페이지 구현하기 | back | 작물자랑하기 페이지 연동 협업 | Front | 캘린더 범위 지정 기능 구현 | Front | 텃밭 상세페이지 제작하기 | Front | 커뮤니티 페이지 수정하기
[5 empty] | Front | 헤더 디자인 수정 | Front |  | 기획 | 회의록
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | DB 시트 작성
세부내용 |  | 개인 맡은 파트별로 작업
춘모-건식 부터 작업
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.08.07
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.07
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 37% |  | 45% |  | 35% |  | 45% |  | 60% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 |  | 병가 | DB | DB-Flask-react 연동 | PM | WBS 진행상황 체크 | Front | 상단 하위 메뉴바 제작 |  | 병가
[5 empty] | Front | 검색 카드 배너 작업 | Front | 분양 상세 페이지 디자인
[5 empty] | Front | 진행사항 체크
[5 empty] | Front | 상세페이지 - 캘린더
오늘 할 업무 | Front | 텃밭정보 등록 페이지 구현하기 | back | DB-Flask-react | Front | 텃밭 구하기 페이지 지도 수정 작업 | Front | 이미지 오류 해결하기 | Front | 텃밭자랑하기 게시판 수정하기
|  |  |  | 프로젝트 페이지별로 연동 (WBS React Page 5) | Front | 로그인, 회원가입 페이지 수정 | Front | 텃밭 상세페이지 작업 | Front | 팜팜 장터 수정하기
[5 empty] | DB | 리액트 DB 데이터 연동 테스트 | Front | 커뮤니티 페이지 디자인 작업 | Front | 커뮤니티 페이지 디자인 작업
[9 empty] | 기획 | 회의록
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 발표 내용 정리해보기
세부내용 |  | 수요일에 해보자
페이지 구현을 어느정도 마치고 해보자
금요일로 하자
안건 2 |  | 8/12~15 휴가 기간 작업 논의
세부내용 | 민아 | 12,13 휴가 일정
나머지 인원은 스케줄 없음
안건 3 |  | Git
세부내용 |  | 오전 회의 종료 후 푸시 진행

## 2023.08.04
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.04
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 15% |  | 45% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 |  | 병가 | DB | 농작물 선택후 농작물 자료처리 | Front | 리액트(지도)작업 | Front | 리액트(텃밭상세페이지)작업 | Front | 리액트(커뮤니티) 라우트 연결 작업
|  |  | DB | DB구축 | 기획 | 기능구현 구상 | Front | 자동슬라이드 완성
오늘 할 업무 |  | 병가 | DB | DB-Flask-react 연동 | PM | WBS 진행상황 체크 | Front | 상단 하위 메뉴바 제작 |  | 오전 병가(병원 방문 후 출석 예정)
[5 empty] | Front | 검색 카드 배너 작업 | Front | 분양 상세 페이지 디자인 | Front | 게시판 만들기(작성폼 및 리스트)
[5 empty] | Front | 진행사항 체크
[5 empty] | Front | 상세페이지 - 캘린더
HELP! |  |  | 🤪 | 리액트-플라스크연동 필요합니다ㅜㅜ 오늘은 부디 꼭!! 알려주세요!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 페이지 구현 논의
세부내용 |  | 하단 메뉴 스타일 : 메인 메뉴 클릭 시 드랍다운으로!
반응형 구현 X => PC 버전으로만 제작
건식님 구현한 페이지 => 민아님이 디자인 작업 봐주기!!
안건 2 |  | DB
세부내용 |  | 리액트-Flask-DB 구축 시 전원 설치 필요!
시스템 설계 구현 문서 및 일정 : 춘모님이 한 번 더 체크 후 수정!
안건 3 |  | Git
세부내용 |  | 오전 회의 종료 후 푸시 진행

## 2023.08.03
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.02
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 6% |  | 0% |  | 5% |  | 5% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | Front | 리액트(회원가입, 로그인) 작업 | DB | DB 수업들으며 공부 | Front | 리액트(캘린더)작업 | Design | 게시판 디자인 틀 잡기 | 기획 | 회의록
| Front | 메인페이지와 연결 | DB | DB결정 | 기획 | 검색페이지 구상 | Front | 리액트(메인페이지) 작업 | Front | 리액트(커뮤니티)작업
[7 empty] | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 |  | 병가 | DB | 농작물 선택후 농작물 자료처리 | Front | 리액트(지도)작업 | Front | 리액트(텃밭상세페이지)작업 | Front | 리액트(커뮤니티) 라우트 연결 작업
|  |  | DB | 플라스크배우기, DB구축 | 기획 | 기능구현 구상 | Front | 자동슬라이드 완성
HELP! |  |  | 🤪 | 리액트-플라스크연동 필요합니다ㅜㅜ 알려주세요!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | DB 머신러닝 결과 보고 작물 작업에 들어갈 작물 정하기
세부내용 |  | 11개의 작물 머신러닝 결과를 보고 회의후 결정
깻잎, 오이, 파프리카, 호박, 풋고추, 홍고추 날리자
텃밭 전체의 가격 예상하는건 어떻게 할지 더 생각해보자
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.08.02
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.02
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 4.4% |  | 0% |  | 2% |  | 0% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | Front | 리액트 공부(회원가입) | DB | 데이터 수집 전처리 | PM | 프로젝트 일지 업데이트 | Design | 메인페이지 | 기획 | 회의록
|  |  | DB | API자료 파이썬 연결 | 기획 | 화면설계진행(커뮤니티) | Front | 리액트(메인페이지) 작업 | Front | 리액트 공부(커뮤니티)
[5 empty] | 기획 | DB설계 및 멘토링 | 기획 | 회의록
[5 empty] | 기획 | 회의록
오늘 할 업무 | Front | 리액트(회원가입, 로그인) 작업 | DB | DB 활용 결정 | Front | 리액트(캘린더) 작업 | Design | 게시판 디자인 틀 잡기 | Front | 리액트 (커뮤니티) 작업
| Front | 메인페이지와 연결 | DB | DB 공부 | 기획 | 검색페이지 구상 | Front | 리액트(메인페이지) 작업 | 기획 | 회의록
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 데이터베이스를 어떻게 활용할것인가
세부내용 | 1 | 어제 강사님들에게 피드백 받을 결과 한 작물만 선택해서 일주일 후에 가격이 오를지 내릴지 예측하는걸 보여주는게 어떤가
| 2 | 데이터베이스를 맡은 양춘모팀원이 직접 상담을 통해 자세히 얘기해보고 결정하기로 함
안건 2 |  | 템플릿을 받아 수정하기 보다 우리가 직접 하는게 어떤가
세부내용 | 1 | 템플릿 받아온것도 오류가 있고 수정하는것도 쉬운게 아니어서 우리가 직접 처음부터 하는게 낫다고 결정
안건 3
세부내용

## 2023.08.01
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.08.01
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 기획 | 텃밭 데이터수집(15개) | DB | 데이터 설계 및 멘토링 | PM | 프로젝트 일지 업데이트 | Design | 메인, 로그인, 회원가입 | 기획 | 텃밭 데이터 수집
| Front | 리액트 공부 | DB | 데이터 수집 및 자동화 구현 | 기획 | 화면설계진행(커뮤니티) | DB | 멘토링 | Front | 리액트 공부(검색 기능)
| 팀장 | 회의실예약 | DB | 멘토링 | 기획 | DB설계 및 멘토링 |  |  | DB | 멘토링
| DB | 멘토링
오늘 할 업무 | Front | 리액트 공부(회원가입) | DB | 데이터 수집 전처리(11개 작물) | 기획 | 화면설계진행(마이페이지, 텃밭 검색) | Design | 회원가입, 정보게시판 | Front | 리액트 공부(게시판기능)
|  |  | DB | API 자료 파이썬 연결 | 기획 | 회의록 업데이트 |  |  | Front | 리액트 공부
|  |  | DB | DB 공부 |  |  |  |  | 기획 | 회의록, 프로젝트 일지 업데이트
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 일정 논의
세부내용 | 1 | 파트별 현재 진척도 공유
| 2 | 선생님과 미팅 후 구축 방법 변경 => 기존 템플릿 수정하는 방식 (건식, 지호 각자 맡은 페이지의 템플릿 검색 및 공유)
3
4
5
안건 2 |  | 컴포넌트명 공유
세부내용 |  | https://www.notion.so/3-3-1-7d2431210c5f4fc98c9d86205e220d92?pvs=4
구축한 컴포넌트명을 공유하면 작업이 더 수월할 것 같아서 노션페이지에 추가하기
안건 3 |  | 화면설계 공유(지속적인 업데이트)
세부내용 |  | https://www.notion.so/2-3-eae949c3a5bb43c5af884717229c5824?pvs=4
https://github.com/wojtekmaj/react-calendar

## 2023.07.31
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.07.31
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치
| 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | ML | ML 예시 데이터(당근) 수집 | PM | WBS 양식에 업데이트 | Design | 서비스 브랜딩 작업 진행 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성
| 기획 | 기획 발표 PPT 제작 | ML | ML 예시 데이터(당근) 전처리 | 기획 | 화면설계진행 | Design | 페이지 디자인 진행 | 기획 | 기획 발표 준비
| 기획 | 기획 발표 준비 |  |  | PM | 프로젝트 일지 업데이트
오늘 할 업무 | 기획 | 텃밭 데이터수집(15개) | DB | 데이터 설계 및 멘토링 | PM | 프로젝트 일지 업데이트 | Design | 메인, 로그인, 회원가입 | 기획 | 텃밭 데이터 수집
| Front | 리액트 공부 | DB | 데이터 수집 및 자동화 구현 | 기획 | 화면설계진행(커뮤니티) | 기획 | DB설계 및 멘토링 | Front | 리액트 공부(검색 기능)
| 팀장 | 회의실예약 |  |  | 기획 | DB설계 및 멘토링 |  |  | 기획 | DB설계 및 멘토링
| 기획 | DB설계 및 멘토링
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 14, 15일 휴가일정
세부내용 | 1 | 개인 일정 확인 : 원격으로 자기 파트 진행
2
3
4
5
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 2023.07.28
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.07.28
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치
| 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | ML | ML 예시 데이터(당근) 수집 | PM | WBS 양식에 업데이트 | Design | 서비스 브랜딩 작업 진행 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성
| 기획 | 기획 발표 PPT 제작 | ML | ML 예시 데이터(당근) 전처리 | 기획 | 화면설계진행 | Design | 페이지 디자인 진행 | 기획 | 기획 발표 준비
| 기획 | 기획 발표 준비 |  |  | PM | 프로젝트 일지 업데이트
오늘 할 업무 | 기획 | 기획발표 - 발표 | ML | ML 예시 데이터 학습, 예측 | PM | 회의록, 프로젝트 일지 업데이트 | Design | 서비스 브랜딩 작업 진행 | Front | React 공부
| Front | React 공부 | ML | ML 설계서 작성 | 기획 | 화면설계진행 | Design | 페이지 디자인 진행 | 공부 | 특강 참석
| 공부 | 특강 참석
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 기획 발표 피드백 및 후기
세부내용 | 1 | 서비스 전략 유형의 피드백 =>구현의 어려움이 있어 현재 기획대로 진행하기로!
| 2 | 피드백 1) 머신러닝에 활용한 데이터의 업데이트는 하루에 몇 번 ? 일 2회 => 윈도우 스케줄러 활용을 고려해 볼 것 피드백 2) 농촌에 계신 고령의 농부분들을 유입할 수 있는 절차를 고민해 볼 것 => 사용자의 등록 인터페이스를 편리하게 할 수 있도록! => 예 : 분양 희망자가 직접 농가를 방문해서 농장 소유주와 상의하여 등록을 하고 -> 분양가를 할인받는 방법 피드백 3) 도시인구 <-> 농촌인구 모두가 윈윈 할 수 있는 전략 피드백 4) 농수산데이터에 '가치'를 부여할 수 있는 방식을 찾아보자! => 예 : 자동 알람 기능, 지역별, 난이도별, 재배 가능한 작물 추천
| 3 | 타겟 : 취미생활로 텃밭을 가꾸고 싶은 도시 사람 컨셉 : 도심 속 새로운 취미생활을 제안하는 플랫폼 (놀이 같은 느낌)
| 4 | 디자인 전략 : 1) 다양한 연령대의 사용자들의 접근성과 편의성을 높이자! : 폰트의 크기는 가독성이 좋게 크게!
| 5 | 추후 결정할 사항 1) 회원 정보에 기반한 '알림 기능' 추가 여부 2) 텃밭을 가꾸기 시작하는 초보를 위한 농작물 추천 기능 추가 여부
안건 2 |  | 업무 파트별 논의 사항
세부내용 | ML | ML - 감자, 당근 데이터 학습, 예측 점수 높은 모델 찾음
| Front | ML 결과 활용한 페이지 구성에 관한 논의
1) 커뮤니티 > 정보게시판 > 가격 예측 페이지 (별도 구성) : 현재 날씨 / 현재 농작물 판매가(도매) / 1주일 후 농작물 가격 예측(도매)
2) 농작물 추천 기능 : 별도의 페이지로 구성
| Design | 팜팜'로고 확정
안건 3
세부내용

## 2023.07.27
프로젝트 팀미팅
주제 | 팜팜 : 텃밭 분양을 위한 통합 플랫폼
일시 | 2023.07.27
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 0%
이 름 | 임지호 |  | 양춘모 |  | 이지혜 |  | 송민아 |  | 정건식 |  | 팀원
역할분담 | Main : 서비스 기획 |  | Main : DB |  | Main : PM |  | Main : Front |  | Main : 서비스기획
| Sub : Front, DB |  | Sub : ML, 데이터분석 |  | Sub : 서비스 기획, Front |  | Sub : Design |  | Sub : Front, DB
어제 한 업무 | 기획 | 기획 발표 준비 - 기획안 작성 | ML | 데이터 수집 설계 | PM | WBS 작성 | Design | 디자인 시안 작업 | 기획 | 기획 발표 준비 - 기획안 작성
Git Repository 설정 - 메뉴얼 작성
오늘 할 업무 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치 | 환경설정 | Git 설치
| 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | ML | ML 예시 데이터(당근) 수집 | PM | WBS 양식에 업데이트 | Design | 서비스 브랜딩 작업 진행 | 기획 | 프로젝트 기획서 작성
| 기획 | 기획 발표 PPT 제작 | ML | ML 예시 데이터(당근) 전처리 | 기획 | 화면설계진행 | Design | 페이지 디자인 진행 | 기획 | 기획 발표 준비
| 기획 | 기획 발표 준비 |  |  | PM | 프로젝트 일지 업데이트
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 팀 규칙정하기
세부내용 | 1 | 매일 오전 1교시 스크럼 진행 (하루 업무 일정 공유) : 최대 15분 / 회의실 예약 (임지호)
| 2 | 오전 스크럼 종료 후 전체 Git Pull 진행
| 3 | 하루 일과 종료 후 Push 진행 -> 단톡방에 푸시 알림
| 4 | 중간 진행 공유 (오전, 오후 1회씩)
| 5 | 업무 산출물에 따라 Git 폴더 생성 후 관리 (디자인, 데이터분석, 스크롤 등)
안건 2 |  | 업무 파트별 논의 사항
세부내용 | ML | 작물 주산지 기준 : 6개월 단위
일별 거래가 기준 : 무세척, 중품가, 소매가
특이사항 1) 주산지 날씨 데이터 결측치 존재 : 사용가능한 속성 (최고기온, 최저기온, 강수량)
특이사항 2) 소매가 주말 데이터 없음
| Front | 분양 페이지 제작을 위해 최소 20개 정도의 텃밭 정보가 필요함 -> 공공데이터 또는 각 지자체 홈페이지에서 정보 수집 필요
안건 3
세부내용 | Design | 서비스명 선정 : 팜팜
| PM | https://www.notion.so/ddbbfa9d39904be78532b146c56214c0?pvs=4
APP이앙조 프로젝트 관리 노션입니다! (* 지도강사님들 권한 필요하시면, 공유 가능!)